## Sheet1
파이널 프로젝트 일정표
주차 (날짜) | 일정 | 비고
1주차 (6/23 ~ 6/29) | 주제 구체화 | 아이디어 구체화,기획
벤치마킹 사이트 조사
전체 조원 역할 분담
기본 기능 목록 체크
2주차 (6/30 ~ 7/6) | ERD 테이블 설계 | 요구사항 정리, 설계
플로우 차트 설계
화면 설계 (스토리 보드)
3주차 (7/7 ~ 7/13) | Entity 클래스 생성 | 백엔드 구축 시작
SpringBoot 세팅
테스트용 더미데이터 작성
4주차 (7/14 ~ 7/20) | 회원가입/로그인 BackEnd | 백엔드 작업
DB 연동
5주차 (7/21 ~ 7/27) | 기본 페이지 구성(메인, 로그인, 회원가입 등) | 프론트엔드 구축, API 연동 시작
REST API 연동
음원 파일 업로드 기능 구현 시작
6주차 (7/28 ~ 8/3) | 음원 스트리밍 플레이어 | 핵심기능 구현
음원정보 조회, 찜, 재생목록 등 세부 기능 구현
7주차 (8/4 ~ 8/10) | UI/UX 및 페이지 디자인 완성 | 부가기능, 관리자 페이지 구현
음원 관리 페이지(관리자 페이지)
댓글 좋아요 등 사용자 기능
API 점검/보완
8주차 (8/11 ~ 8/17) | 프론트 및 백엔드 마무리 | 통합, 디버깅 및 자료 문서화
통취합
전체 기능 점검
디버깅
기능별 영상 캡쳐
PPT 구성
9주차 (8/18 ~ 8/24) | PPT 완성 | 최종 테스트 및 발표 준비
발표자료 점검 및 리허설 수시 진행
시연 테스트
발표 동선 테스트
10주차 (8/25 ~ 8/28) | 최종 리허설 | 최종 리허설
Q&A 준비
전체 발표 흐름 점검
발표일 (8/29) | 파이널 프로젝트 발표 | 발표 당일